## Notice
PLAN DE PRÉVENTION - INTERVENTION D'ENTREPRISES EXTÉRIEURES
Modèle gratuit Roméo Labs - romeolabs.app - Conforme au Code du travail, art. R4512-2 à R4512-12, et à l'arrêté du 19 mars 1993.
LA MÉCANIQUE EN DEUX TEMPS (la source d'erreur classique)
1. TOUJOURS obligatoire dès qu'une entreprise extérieure intervient : l'inspection commune préalable des lieux, installations et matériels (R4512-2), puis l'analyse EN COMMUN des risques d'interférence entre activités, installations et matériels ; lorsque ces risques existent, un plan de prévention est arrêté d'un commun accord avant le début des travaux (R4512-6).
2. L'ÉCRIT n'est obligatoire que dans deux cas (R4512-7) : opération d'au moins 400 heures de travail prévisibles sur douze mois au plus (sous-traitants inclus, travaux continus ou discontinus - et si le seuil apparaît en cours d'exécution, l'obligation naît à ce moment-là) OU travaux figurant sur la liste des travaux dangereux de l'arrêté du 19 mars 1993, quelle que soit la durée.
Ce classeur calcule le verdict pour vous (onglet « Opération »).
CE QUE L'ÉCRIT DOIT CONTENIR AU MINIMUM (R4512-8 et suivants)
Phases dangereuses et moyens de prévention spécifiques ; adaptation des matériels et installations ; instructions à donner aux travailleurs ; organisation des premiers secours en cas d'urgence ; conditions de la coordination. S'y ajoutent : la liste des postes relevant du suivi individuel renforcé fournie par chaque entreprise (R4512-9), la répartition des charges d'entretien des locaux mis à disposition (R4512-10), et les dossiers de repérage amiante joints le cas échéant (R4512-11).
Quand l'écrit est obligatoire : plan tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant toute la durée des travaux, et information écrite de l'inspection à l'ouverture des travaux (R4512-12).
COMMENT UTILISER CE CLASSEUR
1. « Opération » : entreprises, dates, lieux, heures prévisibles par entreprise - le verdict s'affiche en haut.
2. « Travaux dangereux » : répondez Oui/Non aux 21 lignes de l'arrêté ; un seul Oui bascule le verdict.
3. « Inspection commune » : tracez la visite préalable (participants, zones délimitées, consignes remises).
4. « Interférences » : une ligne par tâche ; l'interférence, la mesure, l'entreprise RESPONSABLE, l'échéance.
5. « Organisation » : premiers secours, suivi renforcé, locaux, pièces jointes. Faites signer et datez.
HORS PÉRIMÈTRE (R4511-3, R4515-1 et s.) : les opérations de chargement/déchargement par un transporteur relèvent du protocole de sécurité ; les chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à coordination SPS, ainsi que les autres chantiers clos et indépendants, suivent leurs propres régimes.
SOURCES : Légifrance, Code du travail art. R4512-2 à R4512-12 (en vigueur) ; arrêté du 19 mars 1993 (art. 1 modifié par le décret n°2008-244, en vigueur). Les exemples pré-remplis sont fictifs : remplacez-les.

## Opération
VERDICT : LE PLAN ÉCRIT EST-IL OBLIGATOIRE ?
Total des heures prévisibles des entreprises extérieures (calculé)
Travaux dangereux cochés « Oui » (calculé)
VERDICT
Rappel : l'analyse des interférences reste due même sans écrit obligatoire (R4512-6) ; seuil 400 h = heures des entreprises EXTÉRIEURES seulement (sous-traitants inclus, pas l'entreprise utilisatrice), apprécié sur 12 mois au plus ; s'il apparaît en cours d'exécution que les 400 h seront atteintes, l'obligation d'écrit naît à ce moment-là.
IDENTIFICATION DE L'OPÉRATION
Nature de l'opération
Lieux d'intervention
Date de début - date de fin
Entreprise (utilisatrice puis extérieures / sous-traitants) | Heures prévisibles | Représentant désigné | Téléphone / email
[EU] Site industriel Exemple SAS |  | M. Dupont, resp. maintenance
[EE] Nettoyage Pro (exemple fictif) | 320 | Mme Idir, cheffe d'équipe
[EE] Tuyauterie Service (sous-traitant, fictif) | 120 | M. Costa, chargé de travaux

## Travaux dangereux
N° | Travaux (arrêté du 19 mars 1993, art. 1, en vigueur) | Concerné ? | Précision (localisation, phase...)
1 | Travaux exposant à des rayonnements ionisants
2 | Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction
3 | Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes
4 | Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne (POI) en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié
5 | Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues aux articles R. 4323-23 à R. 4323-27, R. 4535-7 et R. 4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants : véhicules à benne basculante ou cabine basculante ; machines à cylindre ; machines présentant les risques définis aux articles R. 4324-18 à R. 4324-20 du code du travail
6 | Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures
7 | Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température
8 | Travaux comportant le recours à des ponts roulants, grues ou transtockeurs
9 | Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation
10 | Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT)
11 | Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail
12 | Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres
13 | Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB
14 | Travaux exposant à des risques de noyade
15 | Travaux exposant à un risque d'ensevelissement
16 | Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article R. 4534-103 du code du travail
17 | Travaux de démolition
18 | Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée
19 | Travaux en milieu hyperbare
20 | Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825
21 | Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu
Un seul « Oui » rend le plan de prévention écrit obligatoire, quelle que soit la durée de l'opération (R4512-7, 2°).

## Inspection commune
INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE (obligatoire avant toute opération - R4512-2)
Date de la visite / participants (nom, entreprise, fonction) :
Point à traiter au cours de la visite | Fait ? | Observations (zones, consignes remises...)
Inspection des lieux de travail, des installations et des matériels mis à disposition (R4512-2)
Délimitation du secteur d'intervention des entreprises extérieures (R4512-3, 1°)
Matérialisation des zones du secteur présentant des dangers (R4512-3, 2°)
Indication des voies de circulation des travailleurs, véhicules et engins (R4512-3, 3°)
Définition des voies d'accès aux locaux et installations mis à disposition (R4512-3, 4°)
Communication des consignes de sécurité de l'entreprise utilisatrice, déplacements inclus (R4512-4)
Échange de toutes informations nécessaires : description des travaux, matériels, modes opératoires ayant une incidence santé-sécurité (R4512-5)

## Interférences
Tâche de l'entreprise extérieure | Activité / environnement du site en interférence | Risque d'interférence | Phase dangereuse ? | Mesure de prévention | Entreprise responsable | Échéance / phase | Fait ?
Nettoyage haute pression des bardages (exemple fictif) | Circulation de chariots élévateurs dans la cour | Heurt piéton / engin sur la zone de lavage | Oui | Balisage de la zone, créneau sans circulation validé chaque matin, gilets HV | Utilisatrice | Quotidien
Remplacement de vannes en toiture (exemple fictif) | Locaux occupés sous la zone de travaux | Chute d'objets, coactivité verticale | Oui | Périmètre au sol condamné, outils longés, intervention hors horaires d'occupation | Extérieure | Phase 2

## Organisation
ORGANISATION, PIÈCES ET SIGNATURES
ORGANISATION DES PREMIERS SECOURS en cas d'urgence (R4512-8, 4°) : moyens d'alerte, sauveteurs, point de rassemblement
Instructions données aux travailleurs (R4512-8, 3°)
Liste des postes relevant du SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ, fournie par chaque entreprise (R4512-9)
Locaux et installations mis à disposition + répartition des charges d'entretien (R4512-10)
Dossiers de repérage AMIANTE joints au plan, le cas échéant (R4512-11)
Information écrite de l'inspection du travail de l'ouverture des travaux, si écrit obligatoire (R4512-12)
Mises à jour / avenants (nouvelle entreprise, nouveau risque, prolongation) : date + objet
Signatures (entreprise utilisatrice et chaque entreprise extérieure) + date